## Sheet1
Project Risk
Project Name |  | Residential Communication Channel
Project Manager Name |  | Vinh Nguyen
ID | RISK | DESCRIPTION | CATEGORY | OWNER | ASSIGN TO | PROBABILITY(%) | IMPACT(week) | RE(pro*impact)(week) | PRIORITY | FLAG | DEAL WITH | STATUS
RI_01 | Thành viên trong nhóm dự án nghi đột ngột | Trong lúc thực hiện dự án, trong nhóm có thành viên đột nhiên rời khỏi dự án | Project Risk | Vinh Nguyen | Hoai Cao | 20% | 2 | 0.4 | LOW |  | Chuẩn bị thành viên thay thế để kịp tiến độ của dự án | Open
RI_02 | Lịch trình dự án bị trễ tiến độ | Lịch trình bị trễ với tiến độ đã lên kế hoạch | Project Risk | Vinh Nguyen | Phuoc Le | 40% | 4 | 1.6 | HIGH |  | Tiến hành đẩy mạnh năng suất làm việc và tăng thời gian làm các công việc để chạy kịp với tiến độ | Open
RI_03 | Xung đột giữa các thành viên | Mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm dẫn đến hiệu quả làm việc kém, độ cam kết làm việc giảm xuống | Project Risk | Vinh Nguyen | Hau Vo | 20% | 2 | 0.4 | LOW |  | Tập trung giải quyết các mâu thuẫn, họp lại và thương lượng với nhau để một cách nhanh nhất để cân bằng các thành viên trong nhóm dự án | Open
RI_04 | Dự án xảy ra tình trạng mất dữ liệu đột ngột | Những dữ liệu ( có thể bao gồm tài liệu, dữ liệu của hệ thống) bị mất trong lúc thực hiện dự án | Project Risk | Vinh Nguyen | Bao Bui | 30% | 3 | 0.9 | MEDIUM |  | Bảo mật, sao lưu dữ liệu trên Drive và Database để tránh tình trạng thất thoát | Open
RI_05 | Không hiểu rỗ về công nghệ mới | Nhóm dự án chưa cập nhật kịp các kỹ thuật và công nghệ phù hợp với dự án trong lúc làm thực hiện | Technical Risk | Vinh Nguyen | Vinh Nguyen | 35% | 4 | 1.4 | MEDIUM |  | Khuyến khích các thành viên trong nhóm dự án liên tục cải thiện kiến thức và kỹ năng cho công nghệ mới | Open
RI_06 | Thiết bị hỏng trong lúc thực hiện dự án | Thiết bị xảy ra sự cố trong khi thực hiện dự án | Technical Risk | Vinh Nguyen | Bao Bui | 55% | 4 | 2.2 | HIGH |  | Lập quỷ ngân sách cố định để bổ sung thiết bị thay thế khi hỏng, trình bày với người hướng dẫn để được sự trợ giúp | Open
RI_07 | Kiểm thử các chức năng chưa đủ | Các kế hoạch kiểm thử các chức năng của phần mềm chưa đầy đủ | Technical Risk | Vinh Nguyen | Vinh Nguyen | 45% | 4 | 1.8 | HIGH |  | Phân tách, chạy kiểm thử và cập nhật lại kế hoạch kiểm thử các module đầy đủ | Open
RI_09 | Thiết bị không tương thích với hệ thống | Tích hợp thiết bị vào các chức năng của hệ thống bị lỗi | Technical Risk | Vinh Nguyen | Bao Bui | 60% | 3 | 1.8 | HIGH |  | Các thành viên trong nhóm sẽ họp lại để xem xét vấn đề và nhờ sự trợ giúp từ người hướng dẫn để hổ trợ giải quyết vấn đề | Open
RI_10 | Yêu cầu có sự thay đổi | Khách hàng đột nhiên thay đổi yêu cầu hoặc thêm yêu cầu | Business Risk | Vinh Nguyen | Vinh Nguyen | 40% | 2 | 0.8 | MEDIUM |  | Tiếp tục khai phá yêu cầu và cập nhật vào Product Backlog để tiếp tục thực hiện | Open