## RISKLOG
Project Risk
Project Name |  | Residential Communication Channel
Project Manager Name |  | Vinh Nguyen
ID | DESCRIPTION | RISK | CATEGORY | OWNER | ASSIGN TO | PROBABILITY(%) | IMPACT | RE(pro*impact)(week) | PRIORITY | FLAG | DEAL WITH | STATUS
R_01 | Trong lúc thực hiện dự án, trong nhóm có thành viên đột nhiên rời khỏi dự án | Thành viên trong nhóm dự án nghi đột ngột | Project Risk | Vinh Nguyen | Manh Truong | 20% | 2 | 0.4 | LOW |  | Chuẩn bị thành viên thay thế để kịp tiến độ của dự án | Open
R_02 | Lịch trình bị trễ với tiến độ đã lên kế hoạch | Lịch trình dự án bị trễ tiến độ | Project Risk | Vinh Nguyen | Hau Vo | 70% | 4 | 2.8 | HIGH |  | Tiến hành đẩy mạnh năng suất làm việc và tăng thời gian làm các công việc để chạy kịp với tiến độ | Open
R_03 | Mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm dẫn đến hiệu quả làm việc kém, độ cam kết làm việc giảm xuống | Xung đột giữa các thành viên | Project Risk | Vinh Nguyen | Lam To | 20% | 2 | 0.4 | LOW |  | Tập trung giải quyết các mâu thuẫn, họp lại và thương lượng với nhau để một cách nhanh nhất để cân bằng các thành viên trong nhóm dự án | Open
R_04 | Những dữ liệu ( có thể bao gồm tài liệu, dữ liệu của hệ thống) bị mất trong lúc thực hiện dự án | Dự án xảy ra tình trạng mất dữ liệu đột ngột | Project Risk | Vinh Nguyen | Quan Ngo | 30% | 3 | 0.9 | MEDIUM |  | Bảo mật, sao lưu dữ liệu trên Drive và Database để tránh tình trạng thất thoát | Open
R_05 | Nhóm dự án chưa cập nhật kịp các kỹ thuật và công nghệ phù hợp với dự án trong lúc làm thực hiện | Không hiểu rỗ về công nghệ mới | Technical Risk | Vinh Nguyen | Vinh Nguyen | 35% | 4 | 1.4 | MEDIUM |  | Khuyến khích các thành viên trong nhóm dự án liên tục cải thiện kiến thức và kỹ năng cho công nghệ mới | Open
R_06 | Các kế hoạch kiểm thử các chức năng của phần mềm chưa đầy đủ | Kiểm thử các chức năng chưa đủ | Technical Risk | Vinh Nguyen | An Pham | 45% | 4 | 1.8 | HIGH |  | Phân tách, chạy kiểm thử và cập nhật lại kế hoạch kiểm thử các module đầy đủ | Open
R_07 | Các module tích hợp không tương thích | Không thể tích hợp | Technical Risk | Vinh Nguyen | Vinh Nguyen | 50% | 4 | 2 | MEDIUM |  | Tiếp tục khai phá yêu cầu và cập nhật vào Product Backlog để tiếp tục thực hiện | Open