## Week 4
MEETING MINUTE
Team 1: Residential Communication Channel
Date: | 2018-01-11 |  |  | Location: | Highland Coffee Nam Quốc Cang
Attendees: | Mr.Dat, GENTLEMAN TEAM
Summary:
1/
2/
3/
Last week tasks: | [5 empty] | This week tasks:
| 1/ Xác định các quy trình | [5 empty] | 1/ Demo cho thầy function Login cơ bản
|  | Target date: | 30/10/2018 |  |  |  |  | Target date: | 2018-08-11
|  | Status: | DONE |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
| 2/ Xác định các Architecture Driver | [5 empty] | 2/ Chỉnh sửa cách thể hiện quy trình bằng UML
|  | Target date: | 30/10/2018 |  |  |  |  | Target date: | 2018-08-11
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
3/ Xác định các Architecture Driver : Quality và Constraints
[8 empty] | Target date: | 2018-08-11
[8 empty] | Status: | ON-GOING
Description:

## Week 5
MEETING MINUTE
Team 1: Residential Communication Channel
Date: | 2018-11-08 |  |  | Location: | Highland Coffee Nam Quốc Cang
Attendees: | Mr.Dat, GENTLEMAN TEAM
Summary:
1/
2/
3/
Last week tasks: | [5 empty] | This week tasks:
| 1/ Demo cho thầy function Login cơ bản | [5 empty] | 1/ Tìm hiểu các kiến trúc N - Tier , RealTime
|  | Target date: | 2018-08-11 |  |  |  |  | Target date: |  | 15/11/18
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
| 2/ Chỉnh sửa cách thể hiện quy trình bằng UML | [5 empty] | 2/ Nghiên cứu về Repository và Unit of Work Layer
|  | Target date: | 2018-08-11 |  |  |  |  | Target date:
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
| 3/ Xác định các Architecture Driver : Quality và Constraints | [5 empty] | 3/ Xác định các Quality Attribute và High Level Requirement
|  | Target date: | 2018-08-11 |  |  |  |  | Target date:
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:

## Week 6
MEETING MINUTE
Team 1: Residential Communication Channel
Date: | 2018-11-15 |  |  | Location: | Highland Coffee Nam Quốc Cang
Attendees: | Mr.Dat, GENTLEMAN TEAM
Summary:
1/
2/
3/
Last week tasks: | [5 empty] | This week tasks:
| 1/ Tìm hiểu các kiến trúc N - Tier , RealTime | [5 empty] | 1/
|  | Target date: | 15/11/18 |  |  |  |  | Target date:
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
| 2/ Nghiên cứu về Repository và Unit of Work Layer | [5 empty] | 2/
|  | Target date: | 15/11/18 |  |  |  |  | Target date:
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
| 3/ Xác định các Quality Attribute và High Level Requirement | [5 empty] | 3/
|  | Target date: | 15/11/18 |  |  |  |  | Target date:
|  | Status: | DONE |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:

## Week12
MEETING MINUTE
Team 1: Residential Communication Channel
Date: | 2018-12-29 |  |  | Location: | Văn phòng H3 Hoàng Diệu
Attendees: | Mr.Dat, GENTLEMAN TEAM
Summary:
1/
2/
3/
Last week tasks: | [5 empty] | This week tasks:
| 1/ Tìm hiểu các kiến trúc N - Tier , RealTime | [5 empty] | 1/ Sửa lại các flow cho CORE API ( Mạnh )
|  | Target date: | 15/11/18 |  |  |  |  | Target date: |  | 2018-03-01
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
| 2/ Nghiên cứu về Repository và Unit of Work Layer | [5 empty] | 2/ Phân chia các list chức năng của API ( Vinh )
|  | Target date: | 15/11/18 |  |  |  |  | Target date: |  | 2018-03-01
|  | Status: | ON-GOING |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description: |  | list các chức năng và list các API
| 3/ Xác định các Quality Attribute và High Level Requirement | [5 empty] | 3/ Nghiên cứu tạo Authentication ( Hậu, Quân )
|  | Target date: | 15/11/18 |  |  |  |  | Target date: |  | 2018-03-01
|  | Status: | DONE |  |  |  |  | Status: | ON-GOING
|  | Description: | [5 empty] | Description:
4/ Bổ sung workflow cho CORE API ( Mạnh, Ân )
[8 empty] | Target date: |  | 2018-03-01
[8 empty] | Status: | ON-GOING
[8 empty] | Description: |  | User on Role
5/ Cập nhật cách phân task trên DevOps ( Vinh )
[8 empty] | Target date: |  | 2018-03-01
[8 empty] | Status: | ON-GOING
[8 empty] | Description: |  | User on Role
6/ Tổng hợp chức năng API ( Vinh )
[8 empty] | Target date: |  | 2018-03-01
[8 empty] | Status: | ON-GOING
[8 empty] | Description: |  | User on Role
7/ Thêm properties cho từng flow của CORE API ( Lâm )
[8 empty] | Target date: |  | 2018-03-01
[8 empty] | Status: | ON-GOING
[8 empty] | Description: |  | User on Role