## Iteration 1
DETAIL PLAN FOR | [58 empty] | 1
Iteration 1 | [56 empty] | GENTLEMAN TEAM | Open
[11 empty] | Plan | [5 empty] | Actual | [39 empty] | VINH NGUYEN | On-Going
RESIDENTIAL COMMUNICATION CHANNEL | [56 empty] | MANH TRUONG | Close
QUAN NGO
HAU VO
START DATE | 2018-10-07 | TODAY DATE | 2018-11-03 | [53 empty] | LAM TO
AN PHAM
ACTIVITY | ASSIGN TO | START DATE | FINISH DATE | ACTUAL START DATE | ACTUAL FINISH DATE | PLAN HOUR | ACTUAL HOUR | STATUS | PERIODS | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24
Team Kick Off Meeting | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2 | 2 | Close | [43 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | #REF!
Prepare Team Training Plan | VINH NGUYEN | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
Prepare Team Charter | VINH NGUYEN | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
Create Repository for Document | VINH NGUYEN | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
Prepare Team Training | VINH NGUYEN | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
Team Training Phase 1 - Mobile and Web | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 54 | 40 | Close | [43 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | #REF!
Team Training Phase 2 - Mobile, Data and Web | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 108 | 61.5 | Close | [43 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | #REF!
Team Training Phase 3 - Review all research | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 54 | 21 | Close | [43 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | #REF!
Prepare Master Plan & Detail Plan | VINH NGUYEN | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 5 | 4 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Configuration Management | HAU VO | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | #REF!
Prepare and Update Communication Management | AN PHAM | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 3 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Change Management | QUAN NGO | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Risk Management | LAM TO | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Project Plan | MANH TRUONG | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Identify Process & Quality Management | VINH NGUYEN | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | #REF!
Gather High Level Requirement | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 3 | 2 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | #REF!
Draw Business Process and Verifiy with Customer | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | 6 | 4 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | #REF!
Update Document for Project | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 |  | 5 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 0 | #REF!
Team Training Phase 4 - Research & Demo Login Function | VINH NGUYEN | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 |  | 108 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 0 | #REF!
Update Business Process | GENTLEMAN TEAM | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 |  | 6 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 0 | #REF!
Identify Arhitecture Driver Phase 1 - Identify Constraint and Quality | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-31 | 2018-11-09 |  |  | 6 |  | Open | [43 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 0 | 0 | #REF!
Do Process and Quality Management | VINH NGUYEN | 2018-10-31 | 2018-11-09 |  |  | 4 |  | Open | [43 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Iteration 2
DETAIL PLAN FOR | [53 empty] | 1
Iteration 1
[8 empty] | Plan | [5 empty] | Actual
START DATE | 2018-10-10 | TODAY DATE | 2018-11-02
ACTIVITY | ASSIGN TO | START DATE | FINISH DATE | ACTUAL START DATE | ACTUAL FINISH DATE | PERIODS | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02
Enter Task 1 | Enter Name | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | [43 empty] | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | #REF!
Task 2 |  | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | [43 empty] | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | #REF!
Task 3 |  | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | [43 empty] | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | #REF!
Task 4 |  | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | [43 empty] | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | #REF!
Task 5 |  | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [43 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | #REF!
Task 6 |  | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | [43 empty] | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | #REF!
Task 7 |  | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | [43 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | #REF!
Task 8 |  | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | [43 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | #REF!
Task 9 |  | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | [43 empty] | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | #REF!
Task 9 | [48 empty] | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | #REF!