## Iteration 1
DETAIL PLAN FOR | [58 empty] | 21
Iteration 1 | [56 empty] | GENTLEMAN TEAM | Open
[11 empty] | Plan | [5 empty] | Actual | [39 empty] | VINH NGUYEN | On-Going
RESIDENTIAL COMMUNICATION CHANNEL | [56 empty] | MANH TRUONG | Close
[57 empty] | QUAN NGO | Re-Open
HAU VO
START DATE | 2018-10-07 | TODAY DATE | 2018-11-12 | [53 empty] | LAM TO
AN PHAM
ACTIVITY | ASSIGN TO | START DATE | FINISH DATE | ACTUAL START DATE | ACTUAL FINISH DATE | PLAN HOUR | ACTUAL HOUR | STATUS | PERIODS | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18
Team Kick Off Meeting | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2 | 2 | Close | [43 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | #REF!
Prepare Team Training Plan | VINH NGUYEN | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
Prepare Team Charter | VINH NGUYEN | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | #REF!
Create Repository for Document | VINH NGUYEN | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
Prepare Team Training | VINH NGUYEN | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | #REF!
Team Training Phase 1 - Mobile and Web | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 54 | 40 | Close | [43 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | #REF!
Team Training Phase 2 - Mobile, Data and Web | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 108 | 61.5 | Close | [43 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | #REF!
Team Training Phase 3 - Review all research | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 54 | 21 | Close | [43 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | #REF!
Prepare Master Plan & Detail Plan | VINH NGUYEN | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 5 | 4 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Configuration Management | HAU VO | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | #REF!
Prepare and Update Communication Management | AN PHAM | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 3 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Change Management | QUAN NGO | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Risk Management | LAM TO | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Prepare and Update Project Plan | MANH TRUONG | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-27 | #REF!
Identify Process & Quality Management | VINH NGUYEN | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2 | 1 | Close | [43 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | #REF!
Gather High Level Requirement | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 3 | 2 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | #REF!
Draw Business Process and Verifiy with Customer | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | 6 | 4 | Close | [43 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-31 | #REF!
Update Document for Project | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-11-03 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-11-03 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-11-03 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-11-03 | #REF!
Team Training Phase 4 - Research & Demo Login Function | VINH NGUYEN | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 144 | 128 | Close | [43 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | #REF!
Update Business Process | GENTLEMAN TEAM | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 6 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | #REF!
Identify Arhitecture Phase 1 - Identify Constraint and Quality | GENTLEMAN TEAM | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 6 | 6 | Close | [43 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | #REF!
Do and Update Process and Quality Management | VINH NGUYEN | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 5 | 5 | Close | [43 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | #REF!
[52 empty] | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | #REF!
Identify Architecture Phase 2 - Continues to identify Quality | GENTLEMAN TEAM | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 10 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
Prepare Architecture Design Template | VINH NGUYEN | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 5 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
Write and Prove Scenario for Security Attribute for Customer | GENTLEMAN TEAM | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 5 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | #REF!
Research about N - Tier Architecture | GENTLEMAN TEAM | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 32 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Research about RealTime Pattern | GENTLEMAN TEAM | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 32 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Research about Unit of Works Layer | QUAN NGO | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 18 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Research about Repository Layer | MANH TRUONG | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 18 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Research about Business Layer | VINH NGUYEN | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 18 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Update Architect Driver Document | AN PHAM | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 4 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Research ReactNative | HAU VO | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 24 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
Support Research ReactNative | LAM TO | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 |  | 24 |  | On-Going | [43 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 2018-11-09 | 2018-11-17 | 2018-11-09 | 0 | #REF!
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Iteration 2
DETAIL PLAN FOR | [53 empty] | 1
Iteration 1
[8 empty] | Plan | [5 empty] | Actual
START DATE | 2018-10-10 | TODAY DATE | 2018-11-02
ACTIVITY | ASSIGN TO | START DATE | FINISH DATE | ACTUAL START DATE | ACTUAL FINISH DATE | PERIODS | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02
Enter Task 1 | Enter Name | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | [43 empty] | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-02 | 2018-09-12 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | #REF!
Task 2 |  | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | [43 empty] | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-22 | 2018-09-29 | 2018-09-23 | 2018-09-03 | #REF!
Task 3 |  | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | [43 empty] | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 2018-08-28 | 2018-09-07 | #REF!
Task 4 |  | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | [43 empty] | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | #REF!
Task 5 |  | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [43 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | #REF!
Task 6 |  | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | [43 empty] | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-25 | 2018-08-29 | 2018-08-26 | 2018-08-29 | #REF!
Task 7 |  | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | [43 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | #REF!
[49 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | #REF!
Task 8 |  | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | [43 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | #REF!
Task 9 |  | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | [43 empty] | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | #REF!
[49 empty] | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | #REF!
Task 9 | [48 empty] | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-09-29 | 2018-10-04 | #REF!

## Calendar
WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3
2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27
WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6
2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9
2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08
WEEK 10 | [6 empty] | WEEK 11 | [6 empty] | WEEK 12
2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29
WEEK 13 | [6 empty] | WEEK 14 | [6 empty] | WEEK 15
2018-12-30 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19
WEEK 16 | [6 empty] | WEEK 17 | [6 empty] | WEEK 18
2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02
WEEK 19 | [6 empty] | WEEK 20 | [6 empty] | WEEK 21
2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23
WEEK 22 | [6 empty] | WEEK 23 | [6 empty] | WEEK 24
2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13
WEEK 25 | [6 empty] | WEEK 26 | [6 empty] | WEEK 27
2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04
WEEK 28 | [6 empty] | WEEK 29 | [6 empty] | WEEK 30
2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25